## Sheet1
이슈 번호 | 이슈명 | 발생일 | 대응 기간 | 카테고리 | 대응팀 | 정부 관계자 | Business Impact | KPI | 이슈 종료일(예정일) | 이해관계자 | 결과 요약 | 완료 여부 | 기타 사항
2019-P-1 | 꿀벌 평가기준 개선 및 적용 유예기간 관련 | 2019-08-01 | 단기 | 제도 | 꿀벌 TF | 전경미, 소재성 | High | 28년이후 재등록 도래시기에 적용되록 함 | 2025-02-23 | 전 회사 |  | 완료
2023-E-1 | 약효약해시험 살포물량 표기 관련 | 2023-12-01 | 중기 | 생물 | x | 김민주 | Medium | 약효약해 보고서내 살포물량 미표기 올바른 연구자료 확보 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2018-S-1 | ED’s 관련 | 2018-01-01 | 장기 | 안전성 | x | 박수진 | Low |  | 2050-12-30 | 원제사 |  | 진행중
2017-S-1 | 농약 노출 위해성 평가 범위 확대 관련 | 2017-11-01 | 장기 | 안전성 | 합동협의체 | 양시영 | Medium | 추가 시험 없이 검토가능한 방안 마련 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-S-2 | 토양처리제(포레이트, 터부포스) 관련 | 2024-02-01 | 단기 | 제도 | x | 손경애 | Low | 라벨 관리 | 2050-12-30 | 터부포스,포레이트 등록사 |  | 진행중
2022-S-1 | 어독성 재구분에 따른 라벨 표시 관련 | 2022-05-01 | 단기 | 제도 | x | 전경미 | Medium | 2년 유예 목표 | 2050-12-30 | 전 회사 | 유예기간 변동없이 고시 | 진행중
2022-E-1 | 농약 혼합제 개발 관련 | 2022-04-01 | 장기 | 제도 | x | 김민주 | High | 과도하게 제한 되지 않도록 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2023-I-1 | 농약 저항성 관리 관련 | 2023-03-01 | 장기 | 기타 | 저항성 TF | 유혁 | High | 물량 제한 등 산업계에 규제가 발생하지 않도록 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2022-E-2 | 스트로빌루린계 재평가 관련 | 2022-01-01 | 중기 | 생물 | x | 이영식(김성빈) | Medium |  | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 완료
2020-E-1 | 시험보고서내 사진 삽입관련 | 2020-08-01 | 단기 | 제도 | x | 김민주 | Medium | 사입 사진을 통한 평가안되도록 하고, 첨부사진 최소화 | 2050-12-30 | 전 회사 | 삽입사진 최소화 및 기간유에 2026년 시험개시일 기준 수행시험부터 적용 | 진행중
2024-E-2 | 약효약해 시험 접종가능 시험 분류 건 | 2024-06-01 | 단기 | 제도 | x | 김민주, 이영식 | Low | 올바른 분류 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-E-3 | 약효약해 시험 동정사진 필요 병해충 분류 건 | 2024-06-01 | 단기 | 제도 | x | 김민주, 이영식 | Low | 올바른 분류 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2023-E-2 | 제초제 비농경지 분류, 억초제 개발등 이슈 건 | 2023-06-01 | 장기 | 제도 | x | 김재덕 | Low |  | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-S-4 | 독성시험기준과 방법 전면 개정 건 | 2024-07-01 | 장기 | 제도 | x | 박수진 | High | 과도한 시험발생하지 않도록 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-S-3 | 농약품목에 대한 인축독성구분 개정(GHS) | 2024-07-01 | 중기 | 제도 | x | 박수진 | High | 국제적 조화를 추구하되 최대한 변동이 발생되지 않도록 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-O-1 | 수출농산물 사용가능 농약 발굴 및 확대 건 | 2024-04-15 | 장기 | 기타 | x | 이선영, 김단비 | Low | 가능한 협조 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중 | 반기별 추진
2025-S-1 | ARfD(Acute Reference Dose) 건 | 2025-01-01 | 장기 | 안전성 | WG | 박수진 | High | 산업계에서 사전에 판단할수 있는 자료 제공될수 있도록 | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-P-1 | 원제 제조장 추가 건 | 2024-12-12 | 중기 | 제도 | x | 소재성, 이승윤 | Medium |  | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
2024-P-2 | 공급대상자 정해진 농약 취급제한기준 고시개정 건 | 2024-04-25 | 단기 | 제도 | x | 소재성, 이승윤 | High | 고시재정 | 2050-12-30 | 해당약제 등록사 및 개발예정회사 |  | 진행중
2024-P-3 | 안전사용기준(PHI) 중복적용 가능성 문제 건 | 2024-06-10 | 단기 | 제도 | x | 소재성, 이승윤 | High |  | 2050-12-30 | 전 회사 |  | 진행중
테스트 | 테스트 | 2025-04-07 | 중기 | 제도 | 테스트 | 테스트 | High | 테스트 |  | 테스트 | 테스트 | 완료 | 테스트